## Sheet1
任务名称 | 优先级 | 工作内容 | 开发负责人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际完成时间 | 状态 | 备注
中科院图片打码demo开发 |  | 中科院图片打码demo开发 | 邹平 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | 已完成上线 | 打码接口由于各种限制，尚不具备商用条件
eid二维码扫码接口开发 |  | eid二维码扫码接口开发 | 胡朝辉 | 2016-12-26 | 2017-01-15 |  | 已完成上线 | 金联接口与三所接口有差异，需要让其调整为三所标准接口
eid编码接口改造 |  | eid编码接口改造 | 胡朝辉、张成朋 | 2017-01-06 | 2017-01-22 |  | 已完成上线 | 接口以及流程的代码调整已经完成 后续如何将已核验的身份信息同步给三所待确定
中外运项目开发 |  | 中外运项目开发 | 张成朋 | 2017-01-06 | 2017-01-22 |  | 已完成上线 | 中外运已完成上线验证
注册权申请系统详细设计说明书编写 |  | 注册权申请系统详细设计说明书编写 | 张成朋 | 2017-02-09 | 2017-02-13 |  | 已完成上线 | 用于申请专利
中胜身份证头像获取接口对接 |  | 中胜身份证头像获取接口对接 | 胡朝辉 | 2017-02-10 | 2017-02-25 |  | 已完成上线
市民云服务器切换 |  | 市民云服务器切换 | 胡朝辉 | 2017-01-16 | 2017-04-19 |  | 已完成上线 | 需要完成市民云APP注册，配合市民云切换 目前发起注册已通过邮件告知尹伊伦，后续联系尹伊伦发起具体注册操作
eid批量编码接口开发 |  | 1.增加一张批量编码记录表 2.新增批量通知接口 3.交易表中增加一个“批次号”字段 | 邹平 | 2017-03-17 | 2017-04-30 |  | 已完成上线
小微封设备绑定接口对接 |  | 小微封设备绑定接口对接 | 邹平 | 2017-01-09 | 2017-04-30 |  | 终止 | 接口已经调通，需要联系小微封获取sdk demo
博宏人脸识别项目开发 |  | 1.PC版插件只支持IE8 2.APP端SDK需要尽快完成调试 | 张成朋 | 2017-06-09 | 2017-08-12 |  | 终止
中科院图片打码商用版开发 |  | 对方已提供最新接口，正在开发 | 邹平 | 2017-02-13 | 2017-06-30 |  | 终止 | 需要联系中科院开发具备商用条件的软件 需要封装客户端jar包
eid编码接口改造（不再生成派生标识） |  | 对接金联，作为备用通道 | 胡朝辉、张成朋 | 2017-03-17 | 2017-08-16 |  | 已完成上线
系统压力测试、调优 |  | 1.系统改成使用数据源连接 2.压力测试 3.WAS配置调优 | 肖化军、张成朋、邹平 | 2017-03-22 | 2017-06-16 |  | 已完成上线
蔚杰金融对接 |  | 1.编码接口 2.人脸识别接口 3.PKI实名认证接口 | 张成朋、顾卫东 | 2017-03-17 | 2017-04-17 |  | 终止
云际通对接 |  | 1.APPID申请 2.编码接口 3.人脸识别接口 4.PKI实名认证接口 | 张成朋、顾卫东 | 2017-03-17 | 2017-08-12 |  | 终止 | 接口对接完成：PKI身份识别、生物特征编码、eID扫码、安卓版SDK
控台开放给APP |  | 1. 交易明细查询 2. 资金变动明细查询 3. 月度报表下载 4. 账户余额显示 5. 应用信息查询以及开通的业务查询 | 邹平、刘利鹏 | 2017-06-09 | 2017-09-16 |  | 已完成上线
计费开发 |  | 1.增加账户余额邮件预警功能 2.机构计费开发 3.包月计费设计 | 张成朋 | 2017-06-09 | 2017-09-02 |  | 已完成上线
eid批量编码接口优化 |  | 需要记录到DERIVED_CODE_USER表中，该表增加认证级别字段 | 张成朋 | 2017-06-09 | 2017-09-02 |  | 已完成上线
代码优化 |  | 1.交易表记录用户相关数据 2.定时任务日志问题 | 张成朋 | 2017-07-29 | 2017-09-02 |  | 已完成上线
appserver优化 | 低 | 1.请求金联接口异常不处理，按照业务做不同的处理 2.扫码接口后端计费的响应码取值错误 3.生产加密方式为1时解密失败 4.机构业务类型表增加请求地址 5.IP限制该到应用级别 6.eid_sub_trans_log表的inst_id改成char(6) 7.响应吗优化 8.字典表里的接口名称整理 9.eid核验接口临时编码转库无没有日志 10.实时交易监控 11.新颜日志唯一标记 12.参数表分开 13.sunjce加到appserver的pom文件 14.序列取值优化 15.应用注册时不支持jpg图片 17.数据宝次数不足时的bug修复 18.eid_user/eid_app_user/eid_moth_user表同步到ddl和excel 19.库无逻辑处理 20.XML安全隐患 21.随礼记账户余额确认 23.账户余额对账 24.SHAUtils方法统一 25.核心接口支持sys_app_id 26.企业信息查询返回报文日志打印优化 27.3.support发短信时记录请求地址/请求报文以及返回报文 28.告警短信内容修改 29.没有路由时返回04G0010 |  |  |  |  | 未开始
网络更换 |  | 1、考虑增加负载 2、增加生产发布跳转机 | 胡朝辉、肖化军 | 2017-06-09 | 2017-08-30 |  | 已完成上线
中胜银行卡验证接入 | 中 |  | 顾卫东 | 2017-08-02 | 2017-09-02 |  | 已完成上线
控台完善 |  | 1.月度报表 2.手工充值 3.配置费率的显示bug | 刘利鹏 | 2017-06-09 | 2017-09-02 |  | 已完成上线
控台开放给APP |  |  | 邹平 |  | 2017-09-02 |  | 已完成上线
appserver优化 |  | 1. 交易时同步状态为2,3,6,7时停交易 2. 接收到秘钥同步通知，向应用发送新的秘钥 3. 认证等级 | 张成朋 | 2017-09-23 | 2017-10-15 |  | 已完成上线
控台优化 |  | 1. 物理删除改成逻辑删除 2. 发布公告 3. 开户信重发（放到应用信息展示页面） 4. 应用信息同步 5. 增加秘钥变更按钮，并优化变更秘钥流程 6. 业务状态停启用流程优化 | 刘利鹏 | 2017-09-08 | 2017-10-15 |  | 已完成上线
腾讯优图接口 | 高 | 1.封装姓名证件+活体+人脸比对 2.封装唇语验证码接口 3.活体+人脸比对+编码 | 汪佳龙 | 2017-10-23 | 2017-11-30 |  | 已完成上线 | 1.小程序本机开发完成 2.唇语接口开发完成
腾讯优图接口 | 中 | 1.小程序开发 2.小程序模拟后台开发 3.视屏编码接口开发 | 汪佳龙 | 2017-12-01 | 2017-12-19 |  | 已完成上线
腾讯优图接口 | 高 | OCR | 汪佳龙 | 2017-12-28 | 2018-01-13 |  | 已完成上线
新颜人脸比对 | 高 | 1.接入新颜人脸比对接口 2.老接口代码改造 | 罗立炎 | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  | 已完成上线 | 代码开发完成，正在测试
小程序 | 高 | 小程序前置摄像头 小程序视屏编码 | 汪佳龙 | 2018-01-18 | 2018-04-03 |  | 已完成上线
金联压测 | 高 | jmeter发送金联动态报文 | 周上诗 | 2017-01-18 | 2017-01-25 |  | 已完成上线
系统验收 | 高 |  | 刘利鹏 | 2017-10-17 | 2018-01-11 |  | 已完成上线
新颜接口 | 中 | 1.接新颜认证接口 2.调整飓金编码接口逻辑 3.调整飓胜编码接口逻辑 | 刘利鹏 | 2017-11-18 | 2017-12-19 |  | 已完成上线
新颜接口 | 中 | 1.接新颜银行卡接口 2.飓金银行卡接口逻辑调整 | 刘利鹏 | 2017-12-18 | 2017-12-28 |  | 已完成上线
表结构调整 | 高 | 1.表结构调整 2.计费调整 3.响应码调整 | 张成朋 | 2017-10-17 | 2017-11-24 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 运营商接口 | 周上诗 | 2017-04-19 | 2017-05-08 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 1.新增未核验接口 2.修改eid核验接口 | 张成朋 | 2018-04-04 | 2018-04-10 |  | 已完成上线
支撑系统 | 高 | 1.计费系统 | 张成朋 | 2017-11-24 | 2017-12-01 |  | 已完成上线
核心平台接口规范化 | 高 | 1.接口名称统一 2.接口编号完善 3.接口算法约束放开 | 张成朋 | 2018-01-06 | 2018-02-15 |  | 已完成上线
创蓝接口 | 高 | 1.新增代理机构 2.代理机构扣费 3.注册接口 | 张成朋 | 2018-03-01 | 2018-03-20 |  | 已完成上线
创蓝接口 | 高 | 1.新增机构信息更新接口 | 周上诗 | 2018-04-01 | 2018-04-15 |  | 已完成上线
支撑系统 | 高 | 1.批量计费 2.后台任务 3.计费接口事务一致性确认 | 罗立炎 | 2018-04-01 | 2018-04-24 |  | 已完成上线
支撑系统 | 中 | 1.定时任务迁移 2.实时计费代码优化 | 周上诗 | 2018-03-06 | 2018-03-20 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 企业接口 | 汪佳龙 | 2018-05-10 | 2018-05-22 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.银行卡接口手机号选填 2.appeidcode为空时不更新eid交易 3.comm_trans_log币种存null | 周上诗 | 2018-05-08 | 2018-05-19 |  | 已完成上线
飓金接口 | 低 | 新接运营商机构 |  |  |  |  | 未开始
支撑系统 | 中 | 1.对账方案 | 张成朋 | 2018-03-22 |  |  | 暂停
appserver优化 | 高 | 1.腾讯优图日志优化 2.人脸接口图片持久到本地 | 罗立炎 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | 已完成上线
代码熟悉测试 | 中 | 唇语验证码接口+活体识别接口测试 | 罗鑫 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | 已完成上线
代码熟悉 | 中 | 熟悉聚金编码接口业务代码 | 周上诗 | 2017-01-30 | 2017-03-06 |  | 终止
appserver优化 | 高 | 身份证号码校验 | 罗鑫 | 2017-04-19 | 2017-04-30 |  | 已完成上线
支撑系统 | 高 | 1.后计费定时任务优化两处：最大流水号和扣款账户 2.余额告警定时任务优化 3.定时任务配置表新增是否允许重跑的字段 4.计费优化 | 罗立炎 | 2018-05-10 | 2018-05-24 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.核心接口DEMO | 刘港文 | 2018-06-08 | 2018-07-19 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.核心接口DEM0修复 2.短信接口DEMO | 刘港文 | 2018-07-19 | 2018-08-02 |  | 已完成上线
路由功能开发 | 高 | 1.路由模板方案 2.路由模板开发 | 罗立炎 | 2018-06-25 | 2018-08-04 |  | 已完成上线
本地验证开关功能开发 | 高 |  | 汪佳龙 | 2018-06-15 | 2018-07-03 |  | 已完成上线
221接口验证 | 高 | 1.所有接口通过验证 2.确保和后端机构连通性 | 周上诗 | 2018-06-19 | 2018-06-25 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 新华社二要素接口 | 周上诗 | 2018-06-22 | 2018-07-03 |  | 已完成上线
著作权申请 | 高 | 1.银行卡四要素挡板 2.运营商接口挡板 3.配合做运营商接口的著作权申请 4.新颜取照接口挡板 | 周上诗 | 2018-07-04 | 2018-07-10 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 金联新编码接口的开发 | 周上诗 | 2018-07-12 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 已完成上线
appserver优化 | 高 | HASH重复问题修复 | 张成朋 | 2017-07-12 | 2018-07-31 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 控台需求说明书 | 罗立炎 | 2018-08-06 | 2018-08-16 |  | 已完成上线
水印接口交接 | 中 | 1.和刘力鹏完成水印接口交接和测试 | 汪佳龙 | 2018-06-22 | 2018-08-14 |  | 待上线 | 新加了仲裁流程导致延期
appserver优化 | 高 | 1.余额不足响应码+请求计费系统失败响应码 2.交易记录服务器IP 3.计费支持短信账户 | 汪佳龙 | 2018-08-16 | 2018-09-04 |  | 已完成上线
appserver优化 | 中 | 1.本地缓存优化appid+name和配置到ap_biz_config 2.本地校验改造 3.Exception改造 | 汪佳龙 | 2018-09-03 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.定时任务优化 2.本地校验改造（不做了） 3.异常增加告警 4.公安部注册优化（推迟） | 汪佳龙 | 2018-09-28 | 2018-10-16 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.support应用飓金key参数统一 2.响应为null优化 3.support余额不足响应吗调整 | 汪佳龙 | 2018-10-17 | 2018-10-23 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 公安部注册bug修复 | 汪佳龙 | 2018-10-26 | 2018-10-30 |  | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 1.活体接口接腾讯优图新接口 | 汪佳龙 | 2018-09-19 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 1.中胜接口改造 2.企业接口路由 | 罗立炎 | 2018-09-03 | 2018-09-18 |  | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.银行卡四要素接口路由改造 | 罗立炎 | 2018-08-09 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 已完成上线
appserver优化 | 高 | 1.交易表与账户变动表的对账 2.短信告警日志打印 3.交易告警短信内容修改 | 汪佳龙 | 2018-11-02 | 2018-11-29 |  | 正在开发
appserver优化 | 高 | 路由改造，关闭机构或者机构业务路由自动失效 | 罗立炎 | 2018-10-18 | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 1.OCR接口改造 2.运营商三要素路由 | 罗立炎 | 2018-09-20 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 不良信息接口 | 周上诗 | 2018-09-10 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 修改异步编码接口 | 周上诗 | 2018-08-09 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 已完成上线
| 高 | 核验编码响应吗改造 | 罗立炎 | 2018-11-01 | 2018-11-15 |  | 正在开发
飓金接口 | 高 | 祥版企业接口 | 周上诗 | 2018-09-20 | 2018-10-16 | 2018-10-25 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 1.OCR接口升级 2.不良人信息改成路由方式 3.成本路由约束 | 周上诗 | 2018-10-26 | 2018-11-20 |  | 正在对接
飓金接口 | 高 | 原数详版银行卡接口接入 | 刘港文 | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 已完成上线 | 上线时遇到RSA疑难杂症导致延期
飓金接口 | 高 | 1.理出要修改的接口 2.金联纯编码接口 | 刘港文 | 2018-08-02 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 人脸编码接口改造 | 刘港文 | 2018-10-12 | 2018-10-23 | 2018-11-02 | 已完成上线
飓金接口 | 高 | 中胜代码优化 | 刘港文 | 2018-11-02 | 2018-11-15 |  | 正在开发
飓金接口 | 中 | 1.开户信抄送运营 2.注册/更新应用信息时将自定义类型转成公安部类型的优化 | 刘港文 | 2018-09-18 | 2018-10-09 |  | 暂停
飓金接口 | 低 | 公安部接口升级至2.0 |  |  |  |  | 未开始
软著申请 | 低 | 1.公安不良 2.银行卡三、四要素 3.活体人脸 4.人脸编码 5.银行卡详细 6.企业详情 7.企业全字段 8.计费系统 | 刘港文 | 2018-11-12 | 2018-11-20 |  | 正在开发
软著申请 | 低 | 核心平台 |  |  |  |  | 未开始
飓金接口 | 低 | 电子合同 |  |  |  |  | 未开始